## Resumo
Contagem de AÇÃO |  | STATUS
Projeto | AÇÃO | ANDAMENTO | CONCLUÍDO | EM ESTUDO | Total Geral
SOX - BALSA |  |  | 69 |  | 69
Agendamento Portos |  | 3 |  | 55 | 58
Mobiletec |  |  | 41 |  | 41
Monitoramento |  | 12 | 1 | 25 | 38
Newco Campinas |  |  | 29 |  | 29
Newco Bebedouro |  |  | 29 |  | 29
Câmeras Frota ME |  | 27 | 1 |  | 28
Barcaça |  | 5 | 21 |  | 26
Lead Time ME |  | 4 | 10 |  | 14
Ar Condicionado |  |  | 8 |  | 8
CFTV Terminal |  | 2 | 5 |  | 7
TVs Video Wall |  |  | 6 |  | 6
Reforma |  | 1 | 5 |  | 6
Integração Frete Planta Porto |  | 1 | 5 |  | 6
WallDash |  | 4 |  | 1 | 5
RoadLog |  |  | 5 |  | 5
Transporte |  | 2 |  |  | 2
Luizito |  |  |  | 1 | 1
Total Geral |  | 61 | 235 | 82 | 378

## Projetos
Plano de Ação¦ Projetos Transporte ME | [10 empty] | 1
ID | Projeto | MÊS REF. | ÁREA ¦ PROCESSO | AÇÃO | QUEM | Tempo (h) | INÍCIO | FIM | STATUS | OBSERVAÇÕES
1 | Barcaça | 2026-07-01 | Tecon Santa Clara | Realizar alinhamento da grade semanal de Barcaças . Saídas Tecon Santa Clara - Triunfo • Segunda-feira: Deadline de carga a partir de quinta-feira meio dia; • Terça-feira: Deadline de carga a partir de sexta-feira meio dia; • Sexta-feira: Deadline de carga a partir de segunda-feira meio dia; Saídas Tecon Rio Grande • Quarta-feira: Descarrega os vazios no Tecon Santa Clara ao decorrer da sexta-feira; • Quinta-feira: Descarrega os vazios no Tecon Santa Clara ao decorrer da segunda-feira, pois não temos operação nos finais de semana; • Domingo: Descarrega os vazios no Tecon Santa Clara ao decorrer da terça-feira; | Lucielen |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | CONCLUÍDO
2 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Alinhamento para inicialmente programar 10 container por Barcaça , totalizando 30 containers na semana , para os Dry forçar inclusão para as cargas que são do RS , pois não necessidade de plugarem no terminal e na Barcaça | Scherer |  | 2026-07-17 | 2026-07-09 | CONCLUÍDO | Iniciar as programações na 28 , de 06 à 10/07
3 | Barcaça | 2026-07-01 | Tecon Santa Clara | Garantir envio diário do relatório de patiamento de vazios do Tecon Santa Clara | Lucielen |  | 2026-07-17 |  | CONCLUÍDO | 10/07 - solicitar envio para Miriã Após início das operações garantir gestão diária
4 | Barcaça | 2026-07-01 | Tecon Santa Clara | Garantir envio diário do relatório de patiamento dos cheio do Tecon Santa Clara | Lucielen |  | 2026-07-17 |  | CONCLUÍDO | 10/07 - solicitar envio para Miriã Após início das operações garantir gestão diária
5 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Iniciar planejamento de vazios do Tecon Rio Grande para Tecon Santa Clara , alinhar armadores , depot | Victor Muller |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CONCLUÍDO
6 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Iniciar programação de coleta de vazios no Tecon Santa Clara com base na demanda diária de baixas de cheio no terminal | Marcos Mattos |  | 2026-07-09 | 2026-07-14 | CONCLUÍDO | Incluir programação do Tecon Santa Clara igual as demais plantas da regional
7 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Envio diário do painel de gestão do projeto Barcaça , incluindo ganhos apresentados. | Ivo Soares |  | 2026-07-13 | 2026-07-15 | CONCLUÍDO | Após estabilização incluir na gestão da área de transporte ME
8 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Realizar cadastro de Tarifas das respectivas modalidades do projeto : - Fretes planta x Tecon Santa Clara; - Frete Tecon Santa Clara x Rio Grande | Ivo Soares |  | 2026-07-17 | 2026-07-14 | CONCLUÍDO | Alinhar com o Marcio para cadastrar tarifas das demais unidades
9 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Realizar renegociação das tarifas de frete planta x Tecon Santa Clara , conforme demanda enviada pelo Garcia . Ajustar oportunidades identificadas no projeto | Marcio Camargo |  | 2026-07-07 | 2026-07-08 | CONCLUÍDO
10 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Avaliar demanda de automatização do frete Hidroviário , fazer Cte próprio afim de eliminar provisão automática | Ivo Soares |  | 2026-07-30 |  | ANDAMENTO | Levantar tema e avaliar oportunidades , apresentar opções
11 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Realizar Treinamento com as equipes do CD Montenegro , referente ao planejamento , priorização das cargas que serão direcionadas para Barcaça | Ivo Soares |  | 2026-07-15 | 2026-07-08 | CONCLUÍDO
12 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Entregar carta conforto para Wilson Sons , afim de isentar a cobrança de Advalorem da operação da Barcaça | Bruno Mendes |  | 2026-07-20 |  | ANDAMENTO
13 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Envio do link referente a integração de segurança que deverá ser realizada pelos motoristas . Scherer alinhar internamente com Diogo da TRS para que faça o treinamento com todos | Junior Scherer |  | 2026-06-09 | 2026-06-09 | CONCLUÍDO | Enviar para Roshild
14 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Realizar treinamento da Regional RS referente ao gestão dos Gate in e planejamento do dia a dia junto a planta | Ivo Soares |  | 2026-07-09 | 2026-07-08 | CONCLUÍDO
15 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Envio da relação dos CNPJ's das unidades envolvidas no projeto , para cadastro no Tecon Santa Clara | Ivo Soares |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | CONCLUÍDO
16 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Definir Grade de embarques no Tecon Santa Clara , com base nos deadline e escala das Barcaças | Ivo Soares |  | 2026-07-09 | 2026-07-07 | CONCLUÍDO
17 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Alinhamento junto ao área de Controles Logísticos , referente aos lançamentos e pagamentos das viagens realizadas via Barcaça | Luiz Garcia |  | 2026-07-08 |  | CONCLUÍDO | Alinhamento com Osvaldo e Camila
18 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Criar fluxo de adição de novos volumes na Barcaça , sendo relevante após a estabilização da operação | Ivo Soares |  | 2026-08-18 | 2026-07-18 | CONCLUÍDO | Equipe da controladoria do HUB irá emitir
19 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | Fechamento de Junho | Ivo Soares | -40 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CONCLUÍDO
20 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | Saldo De Horas | Ivo Soares | -41 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | CONCLUÍDO
21 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | criar mascara pro container na tela de base_armador | Matheus Bruzaca | 8 | 2026-06-02 | 2026-06-02 08:00 | CONCLUÍDO
22 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | crud projeto - cavalo e prancha | Matheus Bruzaca | 3 | 2026-06-05 | 2026-06-05 03:00 | CONCLUÍDO
23 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | análise rotina que recupera o cod_viagem | Matheus Bruzaca | 2 | 2026-06-08 | 2026-06-08 02:00 | CONCLUÍDO
24 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | correção rotina que recupera o cod_viagem | Matheus Bruzaca | 3 | 2026-06-10 | 2026-06-10 03:00 | CONCLUÍDO
25 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | análise prc_gera_slt_ctn_vaz_sem_oc | Matheus Bruzaca | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-10 01:00 | CONCLUÍDO
26 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | execução retroativa das viagens antigas | Matheus Bruzaca | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-11 01:00 | CONCLUÍDO
27 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | Adicionar campo de "Situação" na tela de edição | Matheus Bruzaca | 2 | 2026-06-16 | 2026-06-16 02:00 | CONCLUÍDO
28 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | liberar tela de disponibilidade V2 pro pro | Matheus Bruzaca | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 01:00 | CONCLUÍDO
29 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | ajustar salvamento disponibilidade disp V2 para recarregar a lista | Matheus Bruzaca | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-16 01:00 | CONCLUÍDO
30 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | Criar mascara pro container na tela de base_armador | Matheus Bruzaca | 4 | 2026-06-29 | 2026-06-29 04:00 | CONCLUÍDO
31 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | mudar PK para o container e data retirada, para quando subir uma vez, inserir ou atualizar | Matheus Bruzaca | 2 | 2026-06-29 | 2026-06-29 02:00 | CONCLUÍDO
32 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | exibir se está fora da máscara ou padrão | Matheus Bruzaca | 4 | 2026-06-30 | 2026-06-30 04:00 | CONCLUÍDO
33 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | preparar rotina para puxar dados | Matheus Bruzaca | 3 | 2026-06-30 | 2026-06-30 03:00 | CONCLUÍDO
34 | Mobiletec | 2026-06-01 | Geral | Inclusão de loop e temporizador na apresentação | Fabio Borges | 6 | 2026-06-30 | 2026-06-30 06:00 | CONCLUÍDO
35 | Mobiletec | 2026-07-01 | Geral | Fechamento de Julho | Ivo Soares | -40 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CONCLUÍDO
36 | Mobiletec | 2026-07-01 | Geral | Saldo De Horas | Ivo Soares | -40 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | CONCLUÍDO
37 | Mobiletec | 2026-07-01 | Geral | quando existir informação na base_armador, puxar as informações (cruzando cd_container) com data de retirada maior, e exibir as informacoes (coleta-retirada,armador,tipo_ctn) da base_armador no PATEAMENTO e na listagem do Pateamento que vai para o Mobile | Ivo Soares |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO
38 | Monitoramento | 2026-08-01 | Geral | Tela de Disponibilidade de placas | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | ANDAMENTO
39 | Monitoramento | 2026-08-01 | Geral | Tela de cadastro de placas (prancha/cavalo) | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | ANDAMENTO
40 | Mobiletec | 2026-07-01 | Geral | Criar tela de definição do projeto (cavalos e pranchas) | Matheus Bruzaca | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO
41 | Monitoramento | 2026-08-01 | Com OC | Destacar linha na tela de programação com OC | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | ANDAMENTO
42 | Monitoramento | 2026-08-01 | Com OC | Incluir coluna com quantidade | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | ANDAMENTO
43 | Monitoramento | 2026-08-01 | Com OC | Criar contador de atendimento da OC | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | ANDAMENTO
44 | Monitoramento | 2026-08-01 | Mapa | ajuste monitoramento ( Mapa) e melhorar grid | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
45 | Monitoramento | 2026-08-01 | Com OC | Adicionar histórico de alteração da data prev. da OC | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
46 | Monitoramento | 2026-08-01 | Com OC | Criar Justificativa de Não Programação | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
47 | Monitoramento | 2026-08-01 | Todas | Analisar integração de Hiperlink do" em transito " para o mapa de monitoramento | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
48 | Monitoramento | 2026-08-01 | Gestão de Pátio | Devolução de Container ( MalFunction) | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
49 | Monitoramento | 2026-08-01 | Todas | Criar Opção de alterar o numero do Container da viagem | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
50 | Monitoramento | 2026-08-01 | Gestão de Pátio | Criar tela para inserção de container na gestão de pátio (HUB e FILIAL) | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
51 | Monitoramento | 2026-08-01 | Integração SRP | Atualizar novo campos CCME8200 | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
52 | Monitoramento | 2026-08-01 | Gestão de Pátio | Checar container API do HUB | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
53 | Monitoramento | 2026-08-01 | Geral | Desenvolver processo de gestão de detention | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
54 | Monitoramento | 2026-08-01 | Gestão de Pátio | Desenvolver processo de devolução Container ( criar id devolução no sem OC) | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
55 | Monitoramento | 2026-08-01 | Gestão Projeto | Query Aderencia Projeto | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | ANDAMENTO
56 | Monitoramento | 2026-08-01 | Com OC | Criar processo para atribuir / vincular container OC ( Por filial, OC e Armador) | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
57 | Monitoramento | 2026-08-01 | Disponibilidade | Verificar por que saldo do cancelamento pelo programador não retorna para o disponibilidade | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
58 | Monitoramento | 2026-08-01 | Sem OC | SEM OC- Não está retornand o saldo quando a viagem é reprovada | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
59 | Monitoramento | 2026-08-01 | Gestão de Pátio | Criar mais duas colunas de anotações na gestão de pátio com permissão de edição. | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
60 | Monitoramento | 2026-08-01 | APP | Incluir uma biblioteca para leitura de fotos do container e preenchimento automático do campo correspondente | Fabio Borges |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
61 | Monitoramento | 2026-08-01 | APP | Homologar atualização do IOS | Fabio Borges |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
62 | Monitoramento | 2026-08-01 | Administração | Criar tela com a TIME LINE do container | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
63 | Monitoramento | 2026-08-01 | Tração | Incluiri coluna com o DCPOA nas trações | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
64 | Monitoramento | 2026-08-01 | Sem OC | Gravar o numero da solicitação gerada na tabela histórico | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
65 | Monitoramento | 2026-08-01 | Gestão de Pátio | Criar DashBoard Pátio ( Query) | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | CANCELADO
66 | Monitoramento | 2026-08-01 | Geral | Atribuir endereço na planilha exportada com as LAT/LONG do monitoramento (reverse geocoding) | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
67 | Monitoramento | 2026-08-01 | Com OC | Criar função para reprogramar OC (liberar p/ usuários admin e programador). | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
68 | Monitoramento | 2026-08-01 | Gestão de Pátio | liberar botão para atribuir motorista e placa p/ o usuário do pátio | Matheus Bruzaca |  | 2026-06-01 |  | EM ESTUDO
69 | Monitoramento | 2026-08-01 | APP | Criar ID motorista de BITREM p/ permitir que inicio de duas viagens simultaneamente (4 horas) | Fabio Borges |  | 2024-05-01 |  | EM ESTUDO
70 | Monitoramento | 2026-08-01 | Tração | Desenvolver método para importar XML e PDF da NFI. | Matheus Bruzaca |  | 2022-01-01 |  | EM ESTUDO
71 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Planejamento | Escrever Especificação Funcional | Ivo Soares |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO
72 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Planejamento | Validar EF | Ivo Soares |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO
73 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Desenvolvimento | Ajuste na tela CCME6500 – Dt Prev. Prog Coleta | Luciano TI |  | 2026-01-01 | 2026-03-03 | CONCLUÍDO
74 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Desenvolvimento | Ajuste na tela CCME1421 –Dt Carregamento = Dt planner Ajustada = Faturamento | Luciano TI |  | 2026-01-01 | 2026-03-03 | CONCLUÍDO
75 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Desenvolvimento | Ajuste na tela CCME1402 – Dt Planner | Luciano TI |  | 2026-01-01 | 2026-03-03 | CONCLUÍDO
76 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Desenvolvimento | Criar de Parâmetros de Programação | Luciano TI |  | 2026-01-01 | 2026-03-03 | CONCLUÍDO
77 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Controles | Realizar Homologação com controle operacioanis e customer service | Bruno Furtado |  | 2026-03-03 | 2026-04-01 | CONCLUÍDO
78 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Transporte | realizar reunião com as gerencias para elaborar o plano de comunicação | Ivo Soares |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CONCLUÍDO
79 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Planejamento | Realizar reunião com todas UP para alinhamento e implantação | Rafael Morais |  | 2026-07-10 |  | ANDAMENTO
80 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Transporte | Definir e cadastrar LEADTIME por unidade; | Ivo Soares |  | 2026-07-10 |  | ANDAMENTO
81 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Customer Service | Definir limite para antecipar e postergar carga. | Junior Brustolin |  | 2026-07-10 | 2026-07-30 | CONCLUÍDO
82 | Lead Time ME | 2026-07-01 | Planejamento | Definir data de implantação | Rafael Morais |  | 2026-07-10 |  | ANDAMENTO
83 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Cadastrar Fornecedor | Ivo Soares |  | 2026-08-18 | 2026-07-08 | CONCLUÍDO
84 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Cadastrar Placas | Ivo Soares |  | 2026-08-18 | 2026-07-08 | CONCLUÍDO
85 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Realizar Call com o time de Montenegro para acompanhar os primeiros faturamento | Ivo Soares |  | 2026-07-09 | 2026-07-09 | CONCLUÍDO
86 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Abrir chamado para controles operacionais corrigir o processo de geração de viagens via tela 2668/3375. | Ivo Soares |  | 2026-07-09 | 2026-07-14 | CONCLUÍDO | Chamado Aberto
87 | Barcaça | 2026-07-01 | Operação Seara | Criar Booking para o Tecon Santa Clara | Victor Muller |  | 2026-07-15 |  | CONCLUÍDO
88 | RoadLog | 2026-07-01 | Transporte ME | Definir número de veículos necessários ou Estabelecer a quantidade ideal de ônibus e demais veículos para atender à demanda prevista. | Alessandro Arndt |  | 2026-07-17 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO | Efetuar a Locação de 4 Veiculos Com check in 05 e check out dia 8
89 | RoadLog | 2026-07-01 | Transporte ME | Realizar cotação de ônibus Solicitar orçamentos junto a fornecedores e comparar condições de preço, prazo e qualidade. | Alessandro Arndt |  | 2026-07-17 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO | Não é viável
90 | RoadLog | 2026-07-01 | Transporte ME | Montar Apresentação com Grande Numeros e Primissas | Alessandro Arndt |  | 2026-07-17 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO
91 | RoadLog | 2026-07-01 | Transporte ME | Elaborar material de projeto para apresentação no ROADLOG Produzir documentos e recursos visuais (slides, gráficos, tabelas) que detalhem: Conceito;Objetivo e Relação de Projetos ME | Ivo Soares |  | 2026-07-17 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO
92 | RoadLog | 2026-07-01 | Transporte ME | Solicitar ajuste do CHECK OUT hotel para 08. | Alessandro Arndt |  | 2026-07-17 | 2026-08-01 | CONCLUÍDO
93 | WallDash | 2026-07-01 | Gráfico | Criar Grafico combinado | Fabio Borges |  | 2026-07-31 |  | EM ESTUDO
94 | Monitoramento | 2026-08-01 | Crud | Recurso de leitura automática de e-mail para a base do CRUD | Matheus Bruzaca |  | 2026-07-31 |  | CANCELADO | Idem ação 187
95 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | Agendamento | Escrever EF para elaboração de Agendamento no | Fabio Borges |  | 2026-08-01 |  | EM ESTUDO
96 | Mobiletec | 2026-07-01 | WallDash | Criar grafico pareto | Fabio Borges | 3 | 31-jul | 14-jul | CONCLUÍDO
97 | Mobiletec | 2026-07-01 | Erros | Ajustar importação via email com erro devido tamanho | Fabio Borges |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CONCLUÍDO
98 | Agendamento Portos | jul-26 | Agendamento | Enviar Proposta para criação do Robôs p/ agendamento nos portos | Fabio Borges |  | 2026-07-16 |  | ANDAMENTO
99 | Mobiletec | 2026-07-01 | WallDash | Ajuste Fonte do Gráfico de Barras | Fabio Borges |  | 2026-07-16 | 2026-04-16 | CONCLUÍDO
100 | Mobiletec | 2026-07-01 | WallDash | Ajuste Dimensões dos eixos do Gráfico de Barras | Fabio Borges |  | 2026-07-16 | 2026-04-16 | CONCLUÍDO
101 | Mobiletec | 2026-07-01 | WallDash | Permitir ajustar rotulos de dados | Fabio Borges |  | 2026-07-16 | 2026-04-16 | CONCLUÍDO
102 | Mobiletec | 2026-07-01 | Erros | Erro ao finalizar viagem Com OC e Tração | Matheus Bruzaca |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CONCLUÍDO
103 | Mobiletec | 2026-07-01 | Erros | Ajustar Filtros dos Gráficos de Barras | Fabio Borges |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CONCLUÍDO
104 | Monitoramento | 2026-08-01 | APP | Elaborar proposta para adequação/atualização do APP | Fabio Borges |  | 2026-07-17 |  | ANDAMENTO
105 | Mobiletec | 2026-07-01 | Web | Ajustar Rotina de Reenvio de senha por email | Matheus Bruzaca |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CONCLUÍDO
106 | Monitoramento | 2026-08-01 | API | Revisar API da TRS p/ integração com a Martini | Matheus Bruzaca |  | 2026-07-17 |  | ANDAMENTO
107 | Mobiletec | 2026-07-01 | WallDash | Adicionar rotulos nos gráficos empilhados. | Fabio Borges |  | 2026-07-17 | 2026-07-17 | CONCLUÍDO
108 | Monitoramento | 2026-08-01 | Erros | Filtro de Datas não está contando corretamente | Fabio Borges |  | 2026-07-17 |  | ANDAMENTO
109 | Mobiletec | 2026-07-01 | Detention | Resgatar informação base_armador PARTE 1 | Matheus Bruzaca | 6 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | CONCLUÍDO
110 | Mobiletec | 2026-07-01 | Detention | Resgatar informação base_armador PARTE 2 | Matheus Bruzaca | 3.5 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | CONCLUÍDO
111 | Mobiletec | 2026-07-01 | API EVO | Reunião / Estruturação API EVO (2.5) | Matheus Bruzaca | 2.5 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | CONCLUÍDO
112 | Mobiletec | 2026-07-01 | API EVO | Criação API EVO PARTE 1 - autenticação e criação das tabelas internas (5.0) | Matheus Bruzaca | 5 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | CONCLUÍDO
113 | Mobiletec | 2026-07-01 | API EVO | criação API EVO PARTE 2 - importação de placas e referenciamento interno (5.0) | Matheus Bruzaca | 5 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | CONCLUÍDO
114 | Mobiletec | 2026-07-01 | API EVO | Criação API EVO PARTE 3 - importação de última lat/lon por placa (5.0) | Matheus Bruzaca | 5 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | CONCLUÍDO
115 | Mobiletec | 2026-07-01 | API EVO | Criação API EVO PARTE 4 - importação de última lat/lon por placa (4.0) | Matheus Bruzaca | 4 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | CONCLUÍDO
116 | Mobiletec | 2026-07-01 | API EVO | Criação API EVO PARTE 5 - criação de serviço automático paralelo ao programa principal a cada 10 min (4.0) | Matheus Bruzaca | 4 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | CONCLUÍDO
117 | Mobiletec | 2026-07-01 | WallDash | Inclusão de novo filtro nos widgets | Fabio Borges | 3 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | CONCLUÍDO
118 | Mobiletec | 2026-08-01 | Geral | Fechamento de Agosto | Ivo Soares | -40 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CONCLUÍDO
119 | Mobiletec | 2026-08-01 | Geral | Saldo De Horas | Ivo Soares | -39 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | CONCLUÍDO
120 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | Agendamento | Agendar Reunião com a mobiletec | Seara |  | 2026-07-21 |  | ANDAMENTO
121 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TCP PARANAGUÁ | Listar Janelas Disponiveis | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
122 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TCP | Realizar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
123 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TCP | Receber lista de agendamentos realizados por periodo | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
124 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TCP | receber dados detalhados de um agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
125 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TCP | Cancelar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
126 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TCP | Atualizar Agendamentos | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
127 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | Erros | É necessário verificar também a questão dos limites aplicados aos gráficos de barras. Atualmente, o sistema está realizando o corte apenas na ordem crescente, ou seja, remove os primeiros valores. No entanto, quando a ordenação é decrescente, o comportamento esperado seria limitar aos dez últimos elementos, garantindo consistência no tratamento dos dados em ambas as direções. Além disso, seria interessante: Definir explicitamente se o limite deve ser aplicado antes ou depois da ordenação. Garantir que o critério de corte seja parametrizável (por exemplo, permitir escolher “top N” ou “bottom N”). | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | ANDAMENTO
128 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API ITAPOA | Listar Janelas Disponiveis | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
129 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API ITAPOA | Realizar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
130 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API ITAPOA | Receber lista de agendamentos realizados por periodo | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
131 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API ITAPOA | receber dados detalhados de um agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
132 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API ITAPOA | Cancelar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
133 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API ITAPOA | Atualizar Agendamentos | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
134 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API PORTONAVE | Listar Janelas Disponiveis | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
135 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API PORTONAVE | Realizar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
136 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API PORTONAVE | Receber lista de agendamentos realizados por periodo | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
137 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API PORTONAVE | receber dados detalhados de um agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
138 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API PORTONAVE | Cancelar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
139 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API PORTONAVE | Atualizar Agendamentos | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
140 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API DPW SANTOS | Listar Janelas Disponiveis | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
141 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API DPW SANTOS | Realizar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
142 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API DPW SANTOS | Receber lista de agendamentos realizados por periodo | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
143 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API DPW SANTOS | receber dados detalhados de um agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
144 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API DPW SANTOS | Cancelar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
145 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API DPW SANTOS | Atualizar Agendamentos | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
146 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TECON RIO GRANDE | Listar Janelas Disponiveis | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
147 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TECON RIO GRANDE | Realizar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
148 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TECON RIO GRANDE | Receber lista de agendamentos realizados por periodo | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
149 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TECON RIO GRANDE | receber dados detalhados de um agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
150 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TECON RIO GRANDE | Cancelar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
151 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API TECON RIO GRANDE | Atualizar Agendamentos | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
152 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API JBST | Listar Janelas Disponiveis | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
153 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API JBST | Realizar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
154 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API JBST | Receber lista de agendamentos realizados por periodo | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
155 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API JBST | receber dados detalhados de um agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
156 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API JBST | Cancelar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
157 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API JBST | Atualizar Agendamentos | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
158 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API IMBITUBA | Listar Janelas Disponiveis | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
159 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API IMBITUBA | Realizar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
160 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API IMBITUBA | Receber lista de agendamentos realizados por periodo | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
161 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API IMBITUBA | receber dados detalhados de um agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
162 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API IMBITUBA | Cancelar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
163 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API IMBITUBA | Atualizar Agendamentos | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
164 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API SALVADOR | Listar Janelas Disponiveis | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
165 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API SALVADOR | Realizar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
166 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API SALVADOR | Receber lista de agendamentos realizados por periodo | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
167 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API SALVADOR | receber dados detalhados de um agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
168 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API SALVADOR | Cancelar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
169 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API SALVADOR | Atualizar Agendamentos | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
170 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API BTP SANTOS | Listar Janelas Disponiveis | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
171 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API BTP SANTOS | Realizar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
172 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API BTP SANTOS | Receber lista de agendamentos realizados por periodo | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
173 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API BTP SANTOS | receber dados detalhados de um agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
174 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API BTP SANTOS | Cancelar Agendamento | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
175 | Agendamento Portos | 2026-07-01 | API BTP SANTOS | Atualizar Agendamentos | Fabio Borges |  | 2026-07-21 |  | EM ESTUDO
176 | Mobiletec | 2026-07-01 | Erros | Erro ao adicionar apresentação com múltiplas cenas: O sistema não está exibindo todos os slides conforme o tempo de duração configurado. Exemplo: No Wall Teste existem 3 cenas: Apresentação ME – duração de 344 segundos NOMEADAS – duração de 120 segundos CARGAS NOMEADAS & PENDENTES – duração de 120 segundos Apesar da configuração, os slides não são apresentados integralmente dentro dos tempos definidos. | Fabio Borges |  | 2026-07-22 | 2026-07-27 | CONCLUÍDO
177 | Monitoramento | 2026-08-01 | Erros | o filtro por filial ou regional não está funcioando no wall | Fabio Borges |  | 2026-07-28 |  | ANDAMENTO
178 | WallDash | 2026-07-01 | Gráfico | Gostaria de realizar ajustes que envolvem tanto a parte visual quanto a usabilidade na tabela do WallDash, incluindo: Ajuste das dimensões das colunas, para melhor aproveitamento do espaço e legibilidade. Alteração das cores dos títulos e linhas, visando maior contraste e organização visual. Ajuste da fonte (tipo, tamanho e peso), para garantir melhor leitura e padronização. Possibilidade de personalização adicional em elementos da tabela, como espaçamento entre linhas e estilo dos cabeçalhos. | Fabio Borges |  | 2026-07-28 |  | ANDAMENTO
179 | WallDash | 2026-07-01 | Gráfico | incluir uma funcionalidade de configuração de colunas, semelhante ao recurso disponível em tabelas dinâmicas do Excel. Essa melhoria permitiria transpor a tabela e visualizar os dados agrupados por filial, organizados em categorias como cheio, vazio e total | Fabio Borges |  | 2026-07-28 |  | ANDAMENTO
180 | Transporte | 2026-07-01 | Demandas | Criar Video Mostrando os dashboard | Ivo Soares |  | 2026-07-28 |  | ANDAMENTO
181 | Transporte | 2026-07-01 | Demandas | Crair query para gestão do detention do TBN | Ivo Soares |  | 2026-07-30 |  | ANDAMENTO
182 | WallDash | 2026-07-01 | Gráfico | Criar Rancking da gestão de pátio por Recional | Ivo Soares |  | 2026-07-30 |  | ANDAMENTO
183 | Lead Time ME | jul-26 | Customer Service | Número autorizado para alteração da data no Planner | Junior Brustolin |  | 10-jul | 2026-07-30 | CONCLUÍDO
184 | Lead Time ME | jul-26 | Planejamento | Realizar reunião com diretoria para alinahmento | Rafael Morais |  | 2026-07-30 |  | ANDAMENTO
185 | WallDash | jul-26 | Gráfico | adicionar os operadores "não é" ou "não contém". | Fabio Borges |  | 2026-07-30 |  | ANDAMENTO
186 | Monitoramento | 2026-08-01 | Gestão de Pátio | Desenvolver a view para gestão de pátio dos módulos existentes | Matheus Bruzaca |  | 2026-07-31 |  | ANDAMENTO
187 | Monitoramento | 2026-08-01 | Crud | Criar módulo de importação de dados via e-mail no CRUD, permitindo automatizar e criar dash no WALLDASH. | Matheus Bruzaca |  | 2026-07-31 |  | ANDAMENTO
188 | Barcaça | jul-26 | Operação Seara | +5 de incremento em cada barcaça | Bruno Mendes |  | 2026-07-31 |  | ANDAMENTO
189 | Barcaça | jul-26 | Operação Seara | Inclusão de mais armadores | Bruno Mendes |  | 2026-07-31 |  | ANDAMENTO
190 | Barcaça | jul-26 | Operação Seara | Desenvolver Query para o time de pagamento gerenciar os Ctes Pendentes | Ivo Soares |  | 2026-07-31 |  | ANDAMENTO
191 | Luizito | 2026-08-01 | IA | Criar IA para acompanhamento das viagens ME |  |  | 2026-08-10 |  | EM ESTUDO
192 | Monitoramento | 2026-08-01 | Erros | a OC 1138720 ficou pendente de aprovação (o que não deveria acontecer) e acabou sendo reprovada. O problema é que ela não retorna para programação. | Matheus Bruzaca |  | 2026-08-10 |  | CONCLUÍDO
193 | Reforma | 2026-08-01 | Engenharia | Realizar Estudo | Engenharia |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | CONCLUÍDO
194 | Reforma | 2026-08-01 | Transporte ME | Orçamentos | Pedro Neto |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | CONCLUÍDO
195 | Reforma | 2026-08-01 | Transporte ME | Aprovar demanda | Luiz Garcia |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | CONCLUÍDO | Precisa ser feita permuta da demanda 121079.
196 | Reforma | 2026-08-01 | Engenharia | Cadastrar Demanda | Ivo Soares |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | CONCLUÍDO | 121079/145881
197 | Reforma | 2026-08-01 | Transporte ME | Reforma Salas do Terminal e Copa | Ivo Soares |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | CONCLUÍDO
198 | Reforma | 2026-08-01 | Engenharia | Aprovação Técnica | Engenharia |  | 2026-03-05 |  | ANDAMENTO
199 | CFTV Terminal | 2026-08-01 | Transporte ME | Orçamentos | Pedro Neto |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | CONCLUÍDO
200 | CFTV Terminal | 2026-08-01 | Transporte ME | Instalação do Sistema CFTV Terminal e sala de transporte | Ivo Soares |  | 2026-02-26 |  | ANDAMENTO
201 | CFTV Terminal | 2026-08-01 | Transporte ME | Aprovar demanda | Luiz Garcia |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | CONCLUÍDO
202 | CFTV Terminal | 2026-08-01 | Engenharia | Realizar Estudo | Engenharia |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | CONCLUÍDO
203 | CFTV Terminal | 2026-08-01 | Engenharia | Cadastrar Demanda | Engenharia |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | CONCLUÍDO
204 | CFTV Terminal | 2026-08-01 | Engenharia | Aprovação Técnica | Engenharia |  | 2026-04-10 | 2026-04-10 | CONCLUÍDO
205 | CFTV Terminal | 2026-08-01 | Engenharia | Solicitar aprovação Corporativo | Engenharia |  | 2026-04-27 |  | ANDAMENTO
206 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | WYMS - ADICIONAR/ATUALIZAR CNPJ DA FILIAL DA NEWCO NA FILIAL DE BEBEDOURO | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO | N/A
207 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | WYMS - ATUALIZAR CNPJ RESPONSÁVEL PELO PRODUTO | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO | N/A
208 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- Cadastrar Rota Container | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO | N/A
209 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- Cancelar os SPEs pendentes e recolocar como SEARA COMERCIO após a implantação. | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO | N/A
210 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial --39-323- Checar Jobs de Integração com o Wyms | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO | N/A
211 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LCCT1035-Checar se o JOB de integração do WYMS com SRP esta cadastrado e rodando para filial 356 | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO | N/A
212 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323 SNAC0116 - Parametrizar como FOB a nova filial | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
213 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LSPE2020 - Parâmetro Pedidos Abastecimentos | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
214 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LSPE3003 - Cadastrar lead time; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO | Pendente LP
215 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LSPE5005 - Parâmetro Abastecimentos Troca de Nota Fiscal | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
216 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC0015 - Prm filial Controel Ravex | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
217 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC1107 - Cadastrar Distâncias; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
218 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC1365- Associar Clientes nas Rotas; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
219 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC1650 – Cadastrar Grade de Cliente; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
220 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC1651 – Manter grupo de roteirização; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
221 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC2512 - Cadastrar Tarifas Distribuição; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
222 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTRT0002 - Manter Cliente Roteirizador | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
223 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC1600 - Manter Grade da Rota; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
224 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- ROADNET -Importar e Geocodificar; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
225 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- Parametrizar o LPLT para replicar o acesso dos usuários da SEARA na nova empresa | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
226 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC2512 - Cadastrar tarifas Longo Percurso; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
227 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTRT0004 - Parâmetro filial roteirização | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
228 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTRT0046 - Manter Filiais SEP Pedidos | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
229 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- ROADNET -Criar Nova Filial; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
230 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- ROADNET -Vincular usuários na nova filial ; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
231 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC1307 – Cadastrar Rotas; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO | pendente filial 323
232 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial - 39 - 323 - Grade de Aprovação Complementos | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO | Será realizado na implatação
233 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial - 39 - 323 - CAPG0495 - MANTER PEDIDO GRADE DE ESPECIAL (CAPG0491-AVALIAR PEDIDO ESPECIAL ( operador, transportador, deteriorados, vencidos e etc) ) | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO | Será realizado na implatação
234 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- Ravex criar ID da unidade para Configurações | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
235 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- LTCC1182 - Manter faixa de quilometragem; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
236 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial --39-323- Criar Saldo de Pallet | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
237 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- Crair pasta no diretório: C0090\usr_ltrt | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
238 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Cadastra Lat/long da filial (LTCC1103) | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
239 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Cadastrar Observação de Transporte (LTCC1127) | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
240 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Filial -39-323- SNAC0116 - Parametrizar como FOB a nova filial; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
241 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | teste | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
242 | Newco Bebedouro | 2026-04-01 | Newco Bebedouro | Replicar cadastrar de clientes | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:31 | 2026-06-22 14:22 | CONCLUÍDO
243 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | WYMS - ADICIONAR/ATUALIZAR CNPJ DA FILIAL DA NEWCO NA FILIAL DE BEBEDOURO | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO
244 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | WYMS - ATUALIZAR CNPJ RESPONSÁVEL PELO PRODUTO | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO
245 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- Cadastrar Rota Container | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO
246 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- Cancelar os SPEs pendentes e recolocar como SEARA COMERCIO após a implantação. | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO
247 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial --39-323- Checar Jobs de Integração com o Wyms | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO
248 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LCCT1035-Checar se o JOB de integração do WYMS com SRP esta cadastrado e rodando para filial 356 | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO
249 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323 SNAC0116 - Parametrizar como FOB a nova filial | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
250 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LSPE2020 - Parâmetro Pedidos Abastecimentos | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
251 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LSPE3003 - Cadastrar lead time; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
252 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LSPE5005 - Parâmetro Abastecimentos Troca de Nota Fiscal | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
253 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC0015 - Prm filial Controel Ravex | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
254 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC1107 - Cadastrar Distâncias; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
255 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC1365- Associar Clientes nas Rotas; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
256 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC1650 – Cadastrar Grade de Cliente; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
257 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC1651 – Manter grupo de roteirização; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
258 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC2512 - Cadastrar Tarifas Distribuição; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
259 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTRT0002 - Manter Cliente Roteirizador | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
260 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC1600 - Manter Grade da Rota; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
261 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- ROADNET -Importar e Geocodificar; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
262 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- Parametrizar o LPLT para replicar o acesso dos usuários da SEARA na nova empresa | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
263 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC2512 - Cadastrar tarifas Longo Percurso; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
264 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTRT0004 - Parâmetro filial roteirização | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
265 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTRT0046 - Manter Filiais SEP Pedidos | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
266 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- ROADNET -Criar Nova Filial; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
267 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- ROADNET -Vincular usuários na nova filial ; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
268 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC1307 – Cadastrar Rotas; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
269 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial - 39 - 323 - Grade de Aprovação Complementos | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO
270 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial - 39 - 323 - CAPG0495 - MANTER PEDIDO GRADE DE ESPECIAL (CAPG0491-AVALIAR PEDIDO ESPECIAL ( operador, transportador, deteriorados, vencidos e etc) ) | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CANCELADO
271 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- Ravex criar ID da unidade para Configurações | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
272 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- LTCC1182 - Manter faixa de quilometragem; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
273 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial --39-323- Criar Saldo de Pallet | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
274 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- Crair pasta no diretório: C0090\usr_ltrt | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
275 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Cadastra Lat/long da filial (LTCC1103) | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
276 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Cadastrar Observação de Transporte (LTCC1127) | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
277 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Filial -39-323- SNAC0116 - Parametrizar como FOB a nova filial; | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
278 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | teste | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:29 | 2026-04-27 15:29 | CONCLUÍDO
279 | Newco Campinas | 2026-04-01 | Newco Campinas | Replicar cadastrar de clientes | Ivo Soares |  | 2026-04-27 15:31 | 2026-06-22 14:22 | CONCLUÍDO
280 | Ar Condicionado | 2026-04-01 | Engenharia | Cadastrar Demanda SGP | ENGENHARIA |  | 2026-04-02 15:48 | 2026-04-10 08:57 | CONCLUÍDO
281 | Ar Condicionado | 2026-04-01 | Transporte ME | Orçamentos | Pedro Neto |  | 2026-04-02 15:48 | 2026-04-10 08:57 | CONCLUÍDO
282 | Ar Condicionado | 2026-04-01 | Engenharia | Realizar Estudo | ENGENHARIA |  | 2026-04-02 15:48 | 2026-04-10 08:57 | CONCLUÍDO
283 | Ar Condicionado | 2026-04-01 | Engenharia | Aprovação Técnica | ENGENHARIA |  | 2026-04-02 15:48 | 2026-04-10 08:57 | CONCLUÍDO
284 | Ar Condicionado | 2026-04-01 | Transporte ME | Aprovar demanda | Luiz Garcia |  | 2026-04-02 15:48 | 2026-04-10 08:57 | CONCLUÍDO
285 | Ar Condicionado | 2026-04-01 | Transporte ME | Compra e entrega dos equipamentos (2 Ar Condicionado 18mil BTUS | Ivo Soares |  | 2026-04-02 15:48 | 2026-04-10 08:57 | CONCLUÍDO
286 | Ar Condicionado | 2026-04-01 | Transporte ME | Montagem e Instalação | ENGENHARIA |  | 2026-04-02 15:53 | 2026-04-27 10:07 | CONCLUÍDO
287 | Ar Condicionado | 2026-04-01 | Engenharia | Lançamento nota fiscal | ENGENHARIA |  | 2026-04-02 15:53 | 2026-04-27 10:07 | CONCLUÍDO
288 | TVs Video Wall | 2026-03-01 | Transporte ME | Disponibilizar tablets para 100% dos operadores, visando agilizar o processo de endereçamento de contêineres no terminal. Implementar gestão centralizada por meio da torre de controle do terminal e transporte. | Ivo Soares |  | 2026-03-05 17:43 | 2026-04-02 15:57 | CONCLUÍDO
289 | TVs Video Wall | 2026-03-01 | Engenharia | Aprovação Técnica | ENGENHARIA |  | 2026-03-05 17:43 | 2026-04-02 15:57 | CONCLUÍDO
290 | TVs Video Wall | 2026-03-01 | Engenharia | Realizar Estudo | ENGENHARIA |  | 2026-03-05 17:43 | 2026-04-02 15:57 | CONCLUÍDO
291 | TVs Video Wall | 2026-03-01 | Transporte ME | Orçamentos | Pedro Neto |  | 2026-03-05 17:43 | 2026-03-05 17:43 | CONCLUÍDO
292 | TVs Video Wall | 2026-03-01 | Transporte ME | Aprovar demanda | Luiz Garcia |  | 2026-03-05 17:43 | 2026-04-02 15:57 | CONCLUÍDO
293 | TVs Video Wall | 2026-03-01 | Engenharia | Cadastrar Demanda | ENGENHARIA |  | 2026-03-05 17:43 | 2026-03-05 17:43 | CONCLUÍDO
294 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | TRS / JBS | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | CONCLUÍDO
295 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | NUPORANGA | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:57 |  | ANDAMENTO
296 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | BRASÍLIA + BRAZLÂNDIA | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:57 |  | ANDAMENTO
297 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | ITAIOPOLIS | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:57 |  | ANDAMENTO
298 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | FORQUILHINHA | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:57 |  | ANDAMENTO
299 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | MONTENEGRO | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:57 |  | ANDAMENTO
300 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | GARIBALDI | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:57 |  | ANDAMENTO
301 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | CAXIAS DO SUL | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:57 |  | ANDAMENTO
302 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | ANA RECH | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:57 |  | ANDAMENTO
303 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | FRONTEIRA SUL | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
304 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | EMERGENT COLD | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
305 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | HXLOG | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
306 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | MDX | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
307 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | MAFRO | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
308 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | AF LOOSE | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
309 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | BAGGIO | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
310 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | BGE | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
311 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | CECCATO | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
312 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | COOTRASUL | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
313 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | GIARETTA | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
314 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | GW | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
315 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | KOIA | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
316 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | LUCIMAR | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
317 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | RH | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
318 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | ROSCHILDT | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
319 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | TOMAZI | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
320 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | TRANSLEVO | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
321 | Câmeras Frota ME | 2026-03-01 | Transporte ME | HXLOG | Ivo Soares |  | 2026-03-06 08:31 |  | ANDAMENTO
322 | Integração Frete Planta Porto | 2026-01-01 | Transporte ME | Realizar reunião com a controladoria | Ivo Soares |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO
323 | Integração Frete Planta Porto | 2026-01-01 | Controles | Definir quais notas fiscais deve ser associadas ao frete | Ivo Soares |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO
324 | Integração Frete Planta Porto | 2026-01-01 | Transporte ME | Escrever EF | Ivo Soares |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO
325 | Integração Frete Planta Porto | 2026-01-01 | Transporte ME | Validar EF com o time da TI | Ivo Soares |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO
326 | Integração Frete Planta Porto | 2026-01-01 | Transporte ME | Priorizar desenvolvimento | Ivo Soares |  | 2026-01-01 | 2026-01-01 | CONCLUÍDO
327 | Integração Frete Planta Porto | 2026-01-01 | Transporte ME | Realizar Desenvolvimento | Carlos Silva |  | 2026-09-01 |  | ANDAMENTO
328 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Transporte ME | Acompanhar processo de pagamento |  |  | 2023-06-09 17:27 | 2023-06-09 17:27 | CONCLUÍDO
329 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Transporte ME | Descrever especificação funcional |  |  | 2023-06-09 17:27 | 2023-06-09 17:27 | CONCLUÍDO
330 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | Atender chamado referente ao GAP |  |  | 2026-01-09 10:32 | 2026-01-09 10:32 | CONCLUÍDO
331 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | Script - Criar ID_BALSA na LTCC1107 e LTCC1190 |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
332 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC1107 - RN01. Adicionar um checkbox (ID_BALSA) à tela LTCC1107 |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
333 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC1190 - RN01. Adicionar um checkbox (ID_BALSA) à tela LTCC1107 |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
334 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | Script - RN03. Criar o campo do Vl_Balsa na tela LTCC2512 (Aba. LP) |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
335 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC2512 - RN03. Criar o campo do Vl_Balsa na tela LTCC2512 (Aba. LP) |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
336 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC2512 - RN04. Se o campo ID BALSA estiver ativo na distância informada no cadastro, não deve ser permitido o registro sem o valor Vl_BALSA, caso contrário, o valor Vl_BALSA deve ser nulo |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
337 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC5008 - Incluir campo Vl_BALSA na tela LTCC5008 |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
338 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC2504 - RN07. Incluir campo Vl_BALSA na tela LTCC2504 |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
339 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC2240 - RN08. Incluir campo Vl_BALSA na Aprovação por e-mail |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
340 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC2510 - Com a criação Vl_Balsa na tabela deve ajustar o processo de importação de tarifa em massa realizados através das telas LTCC2510 e LTCC2515. |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
341 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC2510 - Se o campo ID BALSA estiver ativo na distância, não deve ser permitido o registro sem o valor Vl_BALSA, caso contrário, o valor Vl_BALSA deve ser nulo. |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
342 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC2510 - Com a criação Vl_Balsa na tabela deve ajustar o processo de importação de tarifa em massa realizados através das telas LTCC2510 e LTCC2515. |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
343 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC2510 - Se o campo ID BALSA estiver ativo na distância, não deve ser permitido o registro sem o valor Vl_BALSA, caso contrário, o valor Vl_BALSA deve ser nulo. |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
344 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | Script - RN010 Criar o campo do Vl_Balsa na tabela “VIAGEM_TRANSPORTE" e RN011 Criar o campo do Vl_Balsa na tabela “ITEM_CONHECIMENTO_FRETE” |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
345 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC0053 - RN010 Criar o campo do Vl_Balsa na tabela “VIAGEM_TRANSPORTE" |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
346 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC3107 - RN011 Criar o campo do Vl_Balsa na tabela “ITEM_CONHECIMENTO_FRETE” |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
347 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC3136 - RN012. O sistema deve registrar o valor da Balsa ao emitir um frete para uma distância identificada com o ID_Balsa e gravar (Semelhante processo de óleo retorno) vl Balsa na tela LTCC5001 |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
348 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC5001 - RN012. O sistema deve registrar o valor da Balsa ao emitir um frete para uma distância identificada com o ID_Balsa e gravar (Semelhante processo de óleo retorno) vl Balsa na tela LTCC5001 |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
349 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC5002 - RN013. O sistema deve dividir o valor da Balsa por Cte, registrando na tabela CONHECIMENTO_FRETE (Parecido com o processo de retorno de óleo) e na tela LTCC5002, como mostrado no print. A divisão deve ser feita na ITEM_CONHECIMENTO_FRETE. |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
350 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC5002 - RN014. O valor da balsa deve ser somado ao total dos serviços. |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
351 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC1233 - RN015. Como realizar a atualização do campo ID_BALSA na Origem/destino? |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
352 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | LTCC1233 - Habilitar através da importação em massa com base no layout da tela LTCC1233, mas passando apenas os parâmetros de distância e o ID_BALSA (1 para ativar e 0 para inativar). |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
353 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | Teste - Teste Técnico |  |  | 2026-01-13 08:44 | 2026-01-13 08:44 | CONCLUÍDO
354 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | Incluir campo vl balsana tela LTCC2524 |  |  | 2026-01-20 08:50 | 2026-01-20 08:50 | CONCLUÍDO
355 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | TI | Incluir campo Vl Balsa na tela LTCC5008 |  |  | 2026-01-20 08:51 | 2026-01-20 08:51 | CONCLUÍDO
356 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC1107 - Cadastro de distancia Sem o indicador |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
357 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC1107 - Cadastro de distancia Com o indicador |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
358 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC1107 - Cadastro de distancia com outra forma de KM |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
359 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | BCTG0620 - Realizar aprovação do cadastros |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
360 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC1233 - Cadastro de distancia em massa Sem o indicador |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
361 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC1233 - Cadastro de distancia em massa Com o indicador |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
362 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC1233 - Cadastro de distancia em massa com outra forma de KM |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
363 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC2512 - Cadastro de tarifa Sem a nova distancia |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
364 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC2512 - Cadastro de tarifa Com a nova Distancia |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
365 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC2512 - Validar nova campo Valor |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
366 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC2512 - Cadastro de tarifa com outra forma de distancia |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
367 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC0009 - Cadastro tarifa com a nova Distancia |  |  | 2026-01-13 08:41 |  | CANCELADO
368 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC0009 - Cadastro tarifa sem a nova Distancia |  |  | 2026-01-13 08:41 |  | CANCELADO
369 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC0009 - Com vinculo |  |  | 2026-01-13 08:41 |  | CANCELADO
370 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC0009 - Sem vinculo |  |  | 2026-01-13 08:41 |  | CANCELADO
371 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC5008 - Validar novo campo valor em tela de consulta |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
372 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC5015 - Validar novo campo Id em tela de consulta |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
373 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC2504 - Validar novo campo em tela de aprovação |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
374 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC2504 - Validar aprovações |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
375 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | E-mail - Realizar aprovações Via E-mail com a nova Distancia |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
376 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | E-mail - Realizar aprovações Via E-mail Sem a nova Distancia |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
377 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | E-mail - Validar campo valor balsa na estrutura do e-mail |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
378 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC2510/2515 - Validar estrutura do layout |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
379 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC2510/2515 - Cadastro de tarifa Com a nova Distancia |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
380 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC2510/2515 - Cadastro de tarifa Sem a nova distancia |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
381 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC5001 - Validar informação na estrutura da viagem |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
382 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC5100 - Validar informação na estrutura da viagem |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
383 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC5002 - Validar informação na estrutura do Conhecimento |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
384 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC5003 - Validar informação na estrutura a nivel de item Conhecimento |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
385 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | CtePack - Validar emissão conhecimento com o valor - Via Banco |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
386 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | CtePack - Validar emissão conhecimento sem o valor - Via Banco |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
387 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | CtePack - Novo campo CtePack - Via Banco |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
388 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC3403 - Validar emissão conhecimento com o valor - Via API |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
389 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC3500 - Validar emissão conhecimento sem o valor - Via API |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
390 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | Automatico - Novo campo CtePack - Via API |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
391 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC3403 - Impressão CTE |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
392 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | LTCC3500 - Impressão CTE |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
393 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Controles | Automatico - Impressão CTE |  |  | 2026-01-13 08:41 | 2026-01-13 08:41 | CONCLUÍDO
394 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Transporte ME | Treinar equipe |  |  | 2026-02-16 11:15 | 2026-02-16 11:15 | CONCLUÍDO
395 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Transporte ME | Cadastrar Distancia Balsa |  |  | 2026-02-16 11:15 | 2026-02-16 11:15 | CONCLUÍDO
396 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Transporte ME | Cadastrar Tarifa com valores da Balsa |  |  | 2026-02-16 11:15 | 2026-02-16 11:15 | CONCLUÍDO
397 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Transporte ME | Validar com o fornecedores |  |  | 2026-02-16 11:16 | 2026-02-16 11:16 | CONCLUÍDO
398 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Transporte ME | Validar CTe |  |  | 2026-02-16 11:16 | 2026-02-16 11:16 | CONCLUÍDO
399 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Transporte ME | Criar chave do controle “ID_BALSA” |  |  | 2026-02-16 11:18 | 2026-02-16 11:18 | CONCLUÍDO
400 | SOX - BALSA | 2026-01-01 | Transporte ME | Validação no LTCC3136 |  |  | 2026-02-16 11:19 | 2026-02-16 11:19 | CONCLUÍDO
401 | Monitoramento | 2026-08-01 | Tração | Por favor, incluir na tabela de tração uma nova coluna contendo o número do DCPOA emitido. Utilize a mesma rotina já desenvolvida para gravar o número do DCPOA na plataforma de agendamento, porém aplicando-a para todas as cargas faturadas. |  |  | 2026-08-18 |  | ANDAMENTO
descrever ação para inclusão do crachá
Formulas:
FIM = [INÍCIO]
FIM = [Tempo (h)]/24+[INÍCIO]
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Esta forma representa um slicer da tabela. As segmentações de dados da tabela não são suportadas nesta versão do Excel. Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho foi salva no Excel 2007 ou anterior, a segmentação de dados não pode ser usada.
Note on E95: Ivo Alexandre Soares: Estrutura do gráfico Colunas agrupadas (Clustered Column) Representam os valores dos anos: Ano 1 = 2.500 ton (cinza) Ano 2 = 2.100 ton (preto) Meta = 2.400 ton (vermelho) Gráfico de Linha com marcadores (Line with Markers) Série Realizado (linha preta com marcadores em losango azul). Exibe os valores mensais realizados. Linha horizontal de meta Série Meta representada por uma linha vermelha tracejada. É uma linha constante no valor de 2.400 ton ao longo dos meses. Linha de Acumulado Médio Na legenda aparece como Acum Médio (verde). Nesta imagem ela não está visível (provavelmente está oculta, sem dados ou atrás de outra série). Tipo do gráfico no Excel No Excel, esse gráfico é criado como: Inserir → Gráfico Combinado (Combo Chart) Com a seguinte configuração: Série Tipo Ano 1 Coluna Agrupada Ano 2 Coluna Agrupada Meta (barra) Coluna Agrupada Realizado Linha com Marcadores Meta (linha) Linha Acum Médio Linha Características do layout Eixo Y variando de 1.500 a 2.900 toneladas. Marcadores em losango para a série "Realizado". Linha de meta em vermelho tracejado. Rótulos de dados em praticamente todos os pontos. Grade horizontal discreta. Título centralizado. Legenda na parte inferior.
Note on E98: Ivo Alexandre Soares: Estrutura do gráfico Colunas (Clustered Column) Representam os valores absolutos (R$ mil) de cada categoria. Estão ordenadas em ordem decrescente. Exemplo: Transporte = R$ 3.000 mil Restaurante = R$ 1.890 mil Conv. Saúde = R$ 1.100 mil Alimentação = R$ 900 mil ... Linha de Percentual Acumulado Linha vermelha com marcadores quadrados. Calculada sobre o acumulado dos valores. Utiliza o eixo secundário (lado direito), variando de 0% a 100%. Exemplo: Transporte → 37% Transporte + Restaurante → 60% Convênio Saúde → 73% Alimentação → 84% ... Total → 100% Dois eixos Eixo esquerdo: Valores monetários (R$ mil). Eixo direito: Percentual acumulado. Tipo no Excel No Excel (2016 ou superior), você pode criar de duas formas: Opção 1 (Recomendada) Inserir → Gráfico Estatístico → Pareto O Excel cria automaticamente: Colunas ordenadas; Linha de percentual acumulado; Eixo secundário. Opção 2 (Personalizado) Inserir → Gráfico Combinado
Note on E108: Ivo Alexandre Soares: Matheus, Por favor, adicionar mais uma camada na API com a JBS para criação de multi transportado no webservice. Além disso, validar os endpoints já existentes e criar os que ainda não foram desenvolvidos. Funcionalidades – Programação com OC • Listar demandas • Aceitar ou recusar demanda • Programar motorista • Programar conjunto (cavalo e carreta) • Início de viagem pelo motorista • Finalizar coleta • Finalizar processo Funcionalidades – Tração OC • Listar faturadas • Agendar • Justificativa de não agendamento • Listar motivos de não agendamento • Programar motorista • Programar conjunto (cavalo e carreta) • Início de viagem pelo motorista • Finalizar coleta • Finalizar processo
Note on E185: Ivo Alexandre Soares: Estrutura do gráfico Colunas (Clustered Column) Representam os valores absolutos (R$ mil) de cada categoria. Estão ordenadas em ordem decrescente. Exemplo: Transporte = R$ 3.000 mil Restaurante = R$ 1.890 mil Conv. Saúde = R$ 1.100 mil Alimentação = R$ 900 mil ... Linha de Percentual Acumulado Linha vermelha com marcadores quadrados. Calculada sobre o acumulado dos valores. Utiliza o eixo secundário (lado direito), variando de 0% a 100%. Exemplo: Transporte → 37% Transporte + Restaurante → 60% Convênio Saúde → 73% Alimentação → 84% ... Total → 100% Dois eixos Eixo esquerdo: Valores monetários (R$ mil). Eixo direito: Percentual acumulado. Tipo no Excel No Excel (2016 ou superior), você pode criar de duas formas: Opção 1 (Recomendada) Inserir → Gráfico Estatístico → Pareto O Excel cria automaticamente: Colunas ordenadas; Linha de percentual acumulado; Eixo secundário. Opção 2 (Personalizado) Inserir → Gráfico Combinado
Note on E1025: Ivo Alexandre Soares: Estrutura do gráfico Colunas (Clustered Column) Representam os valores absolutos (R$ mil) de cada categoria. Estão ordenadas em ordem decrescente. Exemplo: Transporte = R$ 3.000 mil Restaurante = R$ 1.890 mil Conv. Saúde = R$ 1.100 mil Alimentação = R$ 900 mil ... Linha de Percentual Acumulado Linha vermelha com marcadores quadrados. Calculada sobre o acumulado dos valores. Utiliza o eixo secundário (lado direito), variando de 0% a 100%. Exemplo: Transporte → 37% Transporte + Restaurante → 60% Convênio Saúde → 73% Alimentação → 84% ... Total → 100% Dois eixos Eixo esquerdo: Valores monetários (R$ mil). Eixo direito: Percentual acumulado. Tipo no Excel No Excel (2016 ou superior), você pode criar de duas formas: Opção 1 (Recomendada) Inserir → Gráfico Estatístico → Pareto O Excel cria automaticamente: Colunas ordenadas; Linha de percentual acumulado; Eixo secundário. Opção 2 (Personalizado) Inserir → Gráfico Combinado

## Barcaça (hidden)
Plano de Ação ¦ Projeto Barcaça Rio Grande
ID | MÊS REF. | ÁREA ¦ PROCESSO | AÇÃO | QUEM | QUANDO | STATUS | OBSERVAÇÕES
1 | 2026-07-01 | Tecon Santa Clara | Realizar alinhamento da grade semanal de Barcaças . Saídas Tecon Santa Clara - Triunfo • Segunda-feira: Deadline de carga a partir de quinta-feira meio dia; • Terça-feira: Deadline de carga a partir de sexta-feira meio dia; • Sexta-feira: Deadline de carga a partir de segunda-feira meio dia; Saídas Tecon Rio Grande • Quarta-feira: Descarrega os vazios no Tecon Santa Clara ao decorrer da sexta-feira; • Quinta-feira: Descarrega os vazios no Tecon Santa Clara ao decorrer da segunda-feira, pois não temos operação nos finais de semana; • Domingo: Descarrega os vazios no Tecon Santa Clara ao decorrer da terça-feira; | Lucielen | 2026-07-03 | CONCLUÍDO
2 | 2026-07-01 | Operação Seara | Alinhamento para inicialmente programar 10 container por Barcaça , totalizando 30 containers na semana , para os Dry forçar inclusão para as cargas que são do RS , pois não necessidade de plugagem no terminal e na Barcaça | Scherer | 2026-07-17 | ANDAMENTO | Iniciar as programações na 28 , de 06 à 10/07
3 | 2026-07-01 | Tecon Santa Clara | Garantir envio diário do relatório de patiamento de vazios do Tecon Santa Clara | Lucielen | 2026-07-17 | ANDAMENTO | Após início das operações garantir gestão diária
4 | 2026-07-01 | Tecon Santa Clara | Garantir envio diário do relatório de patiamento dos cheio do Tecon Santa Clara | Lucielen | 2026-07-17 | ANDAMENTO | Após início das operações garantir gestão diária
5 | 2026-07-01 | Operação Seara | Iniciar planejamento de vazios do Tecon Rio Grande para Tecon Santa Clara , alinhar armadores , depot | Victor Muller | 2026-07-07 | ANDAMENTO
6 | 2026-07-01 | Operação Seara | Iniciar programação de coleta de vazios no Tecon Santa Clara com base na demanda diária de baixas de cheio no terminal | Marcos Mattos | 2026-07-09 | ANDAMENTO | Incluir programação do Tecon Santa Clara igual as demais plantas da regional
7 | 2026-07-01 | Operação Seara | Envio diário do painel de gestão do projeto Barcaça , incluindo ganhos apresentados. | Ivo Soares | 2026-07-13 | ANDAMENTO | Após estabilização incluir na gestão da área de transporte ME
8 | 2026-07-01 | Operação Seara | Realizar cadastro de Tarifas das respectivas modalidades do projeto : - Fretes planta x Tecon Santa Clara; - Frete Tecon Santa Clara x Rio Grande | Ivo Soares | 2026-07-07 | ANDAMENTO
9 | 2026-07-01 | Operação Seara | Realizar renegociação das tarifas de frete planta x Tecon Santa Clara , conforme demanda enviada pelo Garcia . Ajustar oportunidades identificadas no projeto | Marcio Camargo | 2026-07-07 | ANDAMENTO
10 | 2026-07-01 | Operação Seara | Avaliar demanda de automatização do frete Hidroviário , fazer Cte próprio afim de eliminar provisão automática | Ivo Soares | 2026-07-30 | ANDAMENTO | Levantar tema e avaliar oportunidades , apresentar opções
11 | 2026-07-01 | Operação Seara | Realizar Treinamento com as equipes do CD Montenegro , referente ao planejamento , priorização das cargas que serão direcionadas para Barcaça | Ivo Soares | 2026-07-15 | ANDAMENTO
12 | 2026-07-01 | Operação Seara | Entregar carta conforto para Wilson Sons , afim de isentar a cobrança de Advalorem da operação da Barcaça | Bruno Mendes | 2026-07-20 | ANDAMENTO
13 | 2026-07-01 | Operação Seara | Envio do link referente a integração de segurança que deverá ser realizada pelos motoristas . Scherer alinhar internamente com Diogo da TRS para que faça o treinamento com todos | Junior Scherer | 2026-06-09 | ANDAMENTO
14 | 2026-07-01 | Operação Seara | Realizar treinamento da Regional RS referente ao gestão dos Gate in e planejamento do dia a dia junto a planta | Ivo Soares | 2026-07-09 | ANDAMENTO
15 | 2026-07-01 | Operação Seara | Envio da relação dos CNPJ's das unidades envolvidas no projeto , para cadastro no Tecon Santa Clara | Ivo Soares | 2026-07-08 | ANDAMENTO
16 | 2026-07-01 | Operação Seara | Definir Grade de embarques no Tecon Santa Clara , com base nos deadline e escala das Barcaças | Ivo Soares | 2026-07-09 | ANDAMENTO
17 | 2026-07-01 | Operação Seara | Alinhamento junto ao área de Controles Logísticos , referente aos lançamentos e pagamentos das viagens realizadas via Barcaça | Luiz Garcia | 2026-07-08 | ANDAMENTO | Alinhamento com Osvaldo e Camila
18 | 2026-07-01 | Operação Seara | Criar fluxo de adição de novos volumes na Barcaça , sendo relevante após a estabilização da operação | Ivo Soares | 2026-08-18 | ANDAMENTO